## Sheet1
问题日期 | 问题描述 | 优先级 | 解决时间 | 解决方案描述 | 负责人
2020-09-16 | 后台更换APP图标上传图片失败 | 高 | 2020-09-18 | 图片上传组件修改 | 杨奇童
2020-09-16 | 办公APP民情民意点击吹哨下弹框，页面全黑 | 高 |  |  | 宋冰（详见前端问题文档）
2020-09-16 | 后台添加一级网格，但网格管理界面没有出现该组织 | 高 | 2020-09-17 | 添加时 部门类型选掌上社区，掌上社区详细分类选一级网格 | 杨奇童
2020-09-16 | 在网格内，收不到网格随手拍消息。 | 高 | 2020-09-17 | 微信坐标使用的是国测局（GCJ02）标准 网格范围用的是百度地图，采用bd09ll(百度经纬度坐标)标准； 将随手拍的经纬度坐标转换为百度标准 | 杨奇童
2020-09-16 | APP召集会议，添加人员后点确定按钮不刷新 | 低
2020-09-16 | 召集的会议在会议管理里面看不到 | 高 |  | 无问题
2020-09-16 | 发布的提案在公众号中无显示 | 高 |  | 无问题
2020-09-16 | 疫情防治系统出现点击事件灰屏问题，导出数据出错。 | 高 |  |  | 宋冰（详见前端问题文档）
2020-09-16 | 公众号“我的楼院”不出认证界面 | 高 |  | 无问题
2020-09-16 | 楼院角色接受不到街道发送的文章及调查模板 | 高 | 2020-09-18 | 部门查询 向下查所有，向上查直系 | 杨奇童
2020-09-21 | 民情民意图片打开后，没有关闭按钮 | 高 |  |  | 宋冰（详见前端问题文档）
2020-09-21 | 志愿者管理删除志愿者不能批量删除 | 高
2020-09-21 | 新登录办公APP，看不到提案列表 | 高 |  |  | 宋冰（已解决）